## Cronograma
Cronograma
[5 empty] | Realce do Período: | 15 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída |  |  |  |  | Real (além do plano) | [6 empty] | % Concluída (além do planejado)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Briefing | 1 | 2 | 1 | 3 | 100%
Orçamento | 2 | 2 | 3 | 1 | 100%
Levantamento de Requisitos | 4 | 3 | 4 | 2 | 50%
Wireframe | 6 | 5 | 5 | 3 | 50%
Protótipo | 10 | 5 | 6 | 6 | 15%
Identidade Visual | 12 | 7 | 7 | 3 | 20%
Design | 16 | 15 | 16 | 15 | 0%
Desenvolvimento | 16 | 29 | 16 | 30 | 0%
Testes | 45 | 5 | 45 | 4 | 0%
Implementação | 50 | 5 | 50 | 5 | 0%

## Precificação
Pretensão salarial |  | Dados do Projeto |  |  | Impstos | Percentual | Valor | Nivel | Percentual
Salário Pretendido | 12000 | Dias de projeto | 60 | dias | IRRF | 27.5% | 3300 | Fácil | 10%
Salário + Impostos | 16980 | Horas Trabalhadas | 360 | horas | INSS | 14% | 1680 | Médio | 15%
Dias na semana | 5 | Nível do Projeto | [5 empty] | Difícil | 20%
Horas Trab. por dia | 6 | Escolher Nível | Médio | 15%
Total horas mês | 135 |  |  |  | VALOR DO PROJETO
|  | Gastos fixos |  | valor
|  | Internet |  | 1200 | 62192
Valor hora | 125.7778 | Água |  | 600
Gatos Fixos/h | 24.4444 | Luz |  | 900
Sua Hora Custa | 150.2222 | Combustível |  | 600
Total | 54080 |  |  | 3300